IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRIRANOG RAZVOJA OPĆINE BOSANSKI PETROVAC ZA 2017.GODINU

Bosanski Petrovac, oktobar 2018.godine

IZVRŠNI SAŽETAK

Izvještaj o implementaciji Strategije integriranog razvoja Općine Bosanski Petrovac (2011-2020.) ima za cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog, društvenog razvoja i zaštite životne sredine, u okviru tri definisana strateška cilja.

Planom implementacije za 2017. godinu predviđeno je provođenje 27 projekata ukupne vrijednosti 3.222.565 KM.

| A. PREGLED UKUPNE REALIZACIJE PO BROJU STRATEŠKIH PROJEKATA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stanje implement. | Ukupno planirano proj. | Potpuno realiziranih | Djelimično | Nisu započeti | % potpuno realiziranih | % potpuno i djelimično |
| ES | 7 | 0 | 3 | 4 | 0.00% | 42.86% |
| DS | 10 | 2 | 4 | 4 | 20.00% | 60.00% |
| SO | 10 | 1 | 4 | 5 | 10.00% | 50.00% |
| Ukupno | 27 | 3 | 11 | 13 | 11.11% | 51.85% |

Ukupna vrijednost potpuno realizovanih i započetih projekata, koji su obuhvaćeni Planom implementacije za 2017. godinu iznosi 444.327,94 KM.

U 2017 godini realizovani su i projekti koji nisu obuhvaćeni planom implementacije. Realizovana su ukupno 21 projekta, kako slijedi:

| B. PREGLED UKUPNE REALIZACIJE PO BROJU PROJEKATA (PROJEKTI IZVAN STRATEGIJE) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stanje implement. | Ukupno planirano proj. | Potpuno realiziranih | Djelimično | Nisu započeti | % potpuno realiziranih | % potpuno i djelimično |  |
| ES | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |  |
| DS | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |  |
| SO | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |  |
| Ukupno | 21 | 21 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |  |

Ukupna vrijednost realizovanih i započetih projekata što nisu obuhvaćeni planom implementacije iznosi 283.628,00 KM. Bitno je napomenuti  da za 4 projektna prijedloga koja nisu obuhvaćena planom implementaciije za 2017. godinu, nemamo tačan iznos sredstava, jer su implementirana direkno putem donatora. Samim tim vrijednost implementiranih projekata koji nisu obuhvaćeni planom implementacije  bi se znatno povećala.

Ukupna vrijednost svih započetih i realizovanih projekata za 2017. godinu iznosi 727.955,94 KM.

Sredstva su obezbjeđena iz budžeta općine i putem eksternih izvora ,usljed angažmana Službe za obrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, te uspostavljanja osobe zadužene za pripremu projektnih prijedloga, kao i funkcionisanja JURA i PIT tima, a veliki doprinos je donijeo i angažman načelnika općine prilikom redovnih sastanaka na svim nivoima vlasti i prezentaciji planova implementacije naše općine.

U pogledu ključnih prioriteta i fokusa za prethodnu 2017. godinu, općina je realizovala infrastrukturne projekte, rekonstrukciju  vodovodne mreže urbanog dijela grada,  rekonstrukciju stambenog fonda, rekonstrukciju stadiona NK Mladost. Iako je za 2017. godinu općina kao ključne projekte također planirala realizirati rekonstrukciju nekoliko vodovoda, izraditi prostorni plan, te numerisati kuće u gradu, ovi projekti nisu mogli biti realizovani zbog nedostatka finansijske podrške kao i nepostojanja zakonske regulative, ali će općina u tekućoj godini uložiti dodatne napore za obezbjeđenje ovih finansijskih sredstava i inicirati donošenje potrebnih uredbi i zakona.

Ujedno, u proces implementacije je uključeno 21 novih projekata (koji nisu bili planirani u Planu implementacije, ali čije uključenje doprinosi realizaciji zacrtanih strateških/sektorskih ciljeva). (Tabela B).  Projekti koji su implementirani, a ne nalaze se u Planu implementacije su: Dodjela sadnica za 5 povratnika na području općine Bosanski Petrovac, Donacija za 1 korisnika pomoći za ekonomsku održivost u općini Bosanski Petrovac, Donacija za 4 korisnika pomoći za ekonomsku održivost u općini Bosanski Petrovca,  Dodjela kompjuterske opreme u okviru ILDP projekta općine Bosanski Petrovac, Donacija računara općini Bosanski Petrovac, Nabavka računarske opreme za potrebe rada općinske administracije u općini Bosanski Petrovac, Otvaranje kancelarije za saradnju sa dijasporom u općini Bosanski Petrovac, Podrška jačanju lokalnih kapaciteta u svrhu pružanja trajnih riješenja za interno raseljene i povratničke porodice u Bos. Petrovcu.,  Uspostavljanje sistema financijskog  upravljanja i kontrole za potrebe općine Bosanski Petrovac,  Igraj košarku, budi sretan-projekat mladih općine Bosanski Petrovac,  Digitalni turistički BH itinerer-učestvovanje općine Bos. Petrovac,  Sanacija ulaznog stepeništa i izrada kose rampe za invalidna lica za objekte Doma kulture u B.P., Izrada i revizija projektno tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnice za PPOV Bos.Petrovac,  Izrada i revizija projektno tehničke dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže za PPOV Bos. Petrovac.,  Uvođenja kompostiranja u općini Bosanski Petrovac.,  Nabavka novih akumulatora za solarne panele u Prkosima općine Bosanski Petrovac,  Sistem solarnog zagrijavanja vode u OŠ "Ahmet Hromadžić" Bosanski Petrovac, Rekonstrukcija kanalizacione mreže koja nije obuhvaćena WATSAN projektom (F1-5 i F1-7),  Ljetno održavanje puteva na području općine Bosanski Petrovac,  Rehabilitacija puta u MZ Smoljana, put Kovačnica -Krndija u općini Bosanski Petrovac, te Rehabilitacija ulica u gradu.

Što se tiče sektorskih ciljeva, tokom 2017. godine, isti nisu kompletno ostvareni jer nije uspostavljen pravi mehanizam praćenja ostvarenja ciljeva, što je i zaključeno na sastancima JURA tima, te su se kroz reviziju strategije razvoja definirali unapređeni sektorski ciljevi sa jasno definisanim indikatorima i zaduženjima praćenja.

U pogledu uticaja realizacije Strategije na stanje makro pokazatelja u općini, tokom 2017. godine nije došlo do većih promjena, osim što je zabilježeno smanjenje broja nezaposlenih i povećan broj zaposlenih, a razlog je otvranje Trgovačkog lanca „Bingo“ i pogona „Alma Ras“ u našoj općini. Na osnovu socioekonomskih pokazatelja za 2017. godinu  Index razvijenosti se povećao sa 53,2 kako je bio u prošloj godini , na 57,7 ali li dalje općina Bosanski Petrovac spada u kategoriju nedovoljno razvijenih općina .

Broj stanovnika u odnosu na 2016. godinu je manji, tačnije u 2016. godini iznosio je 6.924, a u 2017. godini iznosi 6.795. (Izvor: Podaci iz Socioekonomski pokazatelji za 2017. godinu objavljeni od strane Federalnog ministartsva za programiranje razvojem).

Što se tiče izgradnje institucionalnih kapaciteta za učinkovito upravljanje razvojem, u 2015  godini unaprijeđana je Služba za obrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu upošljavanjem  osobe za izradu projekata, ponovnim uspostavljanjem JURA tima, kao i usvajanjem Pravilnika o planiranju, praćenju i vrednovanju godišnjeg rada općinske uprave i izvještavanju u općinskoj upravi Bosanski Petrovac. Primjenjujući Pravilnik dodati su opisi poslova u Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u općini, a sve je rezultiralo većim brojem realizovanih projekata, boljom koordinacijom unutar samog organa uprave. I u narednom periodu   se očekuje puno funkcionisanje JURA tima i primjena pravilnika nakon što je  usvojena Revidirana strategija razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2017-2020 godina. na 11. redovnoj sjednici Općinskog Vijeća, održanoj dana 09.10.2017. godine. (Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, 11/17 ).

Kada je riječ o zaključcima i korektivnim akcijama u pogledu prethodne godine, najveće prepreke ili teškoće su se odnosile i ove godine na nestabilnu političku situaciju u kantonu,  kao i nemogućnost uticaja jedne male općine na upravljanje svojim resursima  što upućuje da će u narednom periodu biti potrebno mijenjati zakonske propise kako bi se i malim općinama omogućilo da imaju uticaja na pitanja od životnog značaja za svoje građane.

Iako je Informacija o izvršenju Budžeta Općine Bosanski Petrovac za period 01.01.- 31.12.2017.godine pripremljena  već u aprilu mjesecu 2018. godine, ista još nije usvojena od strane Općinskog vijeća. Iz tog razloga, kao i razloga što još nije ni Izvještaj Načelnika i službi za upravu za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine usvojen, Izvještaj o implementaciji strategije se radi za 2017. godinu u ovom periodu.

Također Općinsko vijeće ima drugu metodologiju, te je po toj metodologiji informacija o započetim i završenim projektima poslana na općinsko vijeće i usvojena od strane istih, ali da bi smo zadovoljili formu  PPVI-a izvještaj je tek sada urađen i po ovoj metodologiji.

Članovi JURA tima na kvartalnom proširenom sastanku JURA tima i članova Komisije za upravljanje razvojem ispred OV-a  došli su do Zaključka da se prilikom planiranja Plana rada za OV za 2019. godinu planira ovaj Izvještaj u mjesecu maju, a da se informacija o započetim i završenim Projektima skine sa dnevnog reda sjednica OV, kako bi se izbjeglo dvostruko informiranje općinskih vijećnika po istom pitanju.

1.	UVOD

S obzirom na činjenicu da sektorski planovi, operativni ciljevi, programi, projekti i mjere, usmjereni ka poboljšanju kvaliteta života u općini, definisani su na period od 5 godina i da su u 2016. godini istekli, u maju 2016. godine općinski Načelnik je donio Odluku o reviziji integrirane strategije razvoja Općine Bosanski Petrovac. Postupak revizije integrirane strategije odvijao se u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) koji implementira UNDP BIH i Švicarska agencija za razvoj i suradnju u BIH.  Revizija strategija je rađena uz punu primjenu standarizirane metodologije za planiranje lokalnog razvoja u BiH (MiPRO), te je ona predstavljala osnovu za srednjoročni lokalni razvoj općine Bosanski Petrovac. Proces revizije strategije integriranog lokalnog razvoja zasnovan je Srednjoročnoj evaluaciji Strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period (2011-2015), uz učešće građana putem Partnerske grupe, odnosno uključivanjem najšireg kruga društveno ekonomskih partnera. Operativno koordinacijsko tijelo koje je zaduženo za vođenje procesa revizije Strategije razvoja Općine Bosanski Petrovac u skladu sa standariziranom metodologijom za planiranje lokalnog razvoja u BiH (MiPRO) je Općinski razvojni tim (ORT) koji je nanovo formiran u maju 2016. godine.

U periodu od maja do decembra 2016. godine imenovani Općinski razvojni tim sa imenovanim konsultantima od strane UNDP-a održao je niz radionica, sa sastanaka na kojima su se razmatrali problemi i potrebe pojedinih sektora, revizija sektorskih ciljeva, izrada projektnih koncepata za projekte lokalne razvojne strategije, predlagale mjere i načini finansiranja projektnih prijedloga, podatci o varijablama praćenja, te sačinajavanje indikativnog finansijskog plana razvojne strategije Općine Bosanski Petrovac za period 2017-2021 godinu.

Revidirana Strategija razvoja općine Bosanski Petrovac usvojena je u oktobru 2017. godine na 11. redovnoj sjednici Općinskog Vijeća, održanoj dana 09.10.2017. godine. (Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, 11/17 ). Kao operativni instrument za realizaciju strategije, općina priprema trogodišnji plan implementacije (1+2) svake godine od usvajanja strategije. Detaljni plan implementacije za 2017.-2019. godinu je pripremljen i objavljen na web stranici općine.

Ovaj izvještaj odnosi se na implementaciju strateških, odnosno sektorskih, prioritetnih projekata u 2017. godini, koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u svim fazama implementacije strategije.

Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i izvještaja je JURA tim, koji u općini Bosanski Petrovac obavlja funkciju jedinice za upravljanje razvojem. Izvještaj je pripremljen u saradnji sa predstavnicima svih unutrašnjih organizacionih jedinica općine.

Podaci o implementaciji se kontinuirano prikupljaju tokom cjelokupnog perioda koji pokriva ovaj izvještaj i to korištenjem Excel tebele-APIS (Alat za praćenje implementacije Strategije) te SMI (Tabele sektorski i makro indikatori) za praćenje projekata iz Plana implementacije, kao i projekata koji se ne nalaze u Planu implementacije, a realizovani su na području naše općine.  Podaci se timski analiziraju, na osnovu čega se priprema kvalitativni osvrt na posmatrani period implementacije, kao i pouke i preporuke za naredni period.

2.	STRATEŠKI CILjEVI I PRIORITETI

2.1.	Vizija

Revidiranom Strategijom razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2017-2020. godine, definirana je sljedeća vizija:

Otvorena prosperitetna zajednica koja zasniva razvoj na racionalnom korištenju prirodnih resursa, ugodna za život i rad svih građana.

2.2.	Strateški ciljevi

Revidiranom Strategijom razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2017-2020. godine, definirana su 3 strateška cilja:

Strateški cilj 1:  Generisati veću dodanu vrijednost u strateškim granama privrede

Strateški cilj 2: Poboljšati kvalitet života stanovnika

Strateški cilj 3: Unaprijediti zaštitu okoliša na opću dobrobit stanovništva

2.3.	Sektorski ciljevi

Sektorski prioriteti za razvoj općine su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru ovih sektora, definisani su sljedeći ciljevi:

Ekonomski razvoj

SEC 1.1. Intenzivirati poljoprivrednu proizvodnju

SEC 1.2 Unaprijediti sistem za razvoj poduzetništva i industrije

Društveni razvoj

SEC 2.1 Povećati socijalnu sigurnost stanovništva

SEC 2.2.Unaprijediti ponudu kulturnih i sportskih sadržaja

SEC 2.3 Uspostaviti ugodan i siguran ambijent življenja

Sektor zaštite i unapređenja okoliša

SEC 3.1.Povećati pristup kontrolisanoj vodi za piće i unaprijediti sistem za upravljanje otpadnim vodama i otpadom

SEC 3.2. Poboljšati zaštitu od prirodnih katastrofa

SEC 3.3.Unaprijediti energetsku efikasnost urbanog područjai snabdijevanje električnom energijom ruralnih područja općine

2.4.	Zbirni pregled prioritetnih projekata i okvira za njihovo finansiranje obuhvaćenih Planom

implementacije 2017-2019. godinu

U nastavku je grafički prikaz strukture planiranih projekata u odnosu na broj projekata, izvore finansiranja i finansijske parametre po sektorima.

Za planski period 2017-2019. godine ukupno je planirano 33 projekta, a od toga 27 je planirano u 2017. godini. Posmatrajući po razvojnim sektorima za period 2017. godine, u sklopu ekonomskog sektora je ukupno planirano 7 projekata, u društvenom sektoru 10 projekata te u sektoru okoliša 10 projekata.  Za realizaciju ovih projekata planirano je ukupno 3. 222.565 KM, od toga iz vlastitih izvora 917.215.00 KM,  iz eksternih 2.305.350 KM. Pri tome planirana ukupna kapitalna ulaganja u razvojne projekte čine 23,5 % ukupnog planiranog općinskog budžeta  za 2017. godinu koji je iznosio 3.893.676 KM .

1. Grafiči prikaz ukupno planiranih projekata po izvorima finansiranja

|  | 2. Grafičk prikaz finansiranja planiranih projekata po sektorima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Što se tiče izvora eksternog finansiranja, najznačajniji predviđeni izvori za period 2017. godine su iz kredita, federacije i kantona. Kako bi iskoristila prilike za privlačenje sredstava iz eksternih izvora, općina je tokom prethodnog perioda nastavila uspješnu saradnju i koordinaciju sa resornim Federalnim i kantonalnim ministarstvima. Ovdje posebno možemo istaknuti dobru saradnju sa Fondom za zaštitu okoliša, kao i Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a, te Ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo USK-a , Federalnim ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i Federalnim ministartstvom razvoja i  poduzetništva sa kojim smo realizovali značajne projekte. Lokalna zajednica u narednom periodu namjerava da priprema projekte i aplicira na različite domaće i strane fondove, kao bi se privuklo dosta više sredstava iz eksternih izvora.

U periodu 2017. godine planirano je da se najveći dio sredstava utroši u okviru ekološkog  sektora, gdje su sadržani i najveći/kompleksni projekti Izgradnje kanalizacione mreže i PPOV-a, vodovod Revenik-Bahići, Sanacija deponije Vaganac. Projekti koji su planirani iz ekološkog sektora najvećim dijelom  preneseni su u 2018. godinu.

- PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRISANOG RAZVOJA

3.1. Sažet osvrt na prethodni period implementacije (od početka realizacije strategije)

Od početka realizacije razvojne Strategije u potpunosti je završeno 62 projekata, što je 30,24 % od  ukupno planiranih 205 projekata. Također su započeta 2 velika višegodišnja projekta koji su još uvijek  u procesu realizacije.  Pri tome, važno je napomenuti da se zbog nepravovremenog izvršenja obaveze uplate dijela sufinansiranja, nisu uspjeli realizovati svi planirani projekti. Ujedno, u proces implementacije samo u 2017. godini  je uključeno 21 nova projekta, u 2016. godini 16 projekata (koji nisu bili planirani Strategijom, ali čije uključenje doprinosi realizaciji zacrtanih strateških/sektorskih ciljeva). Takođe svake godine, uključujemo veliki broj novih projekata, ukoliko se iznađu sredstva i najčešće se finansiraju uz pomoć donatora.

U nastavku je grafički prikaz implementacije broja projekata.

Ukupna vrednost planiranih projekata Strategijom razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2010-2020 godinu je 31.710.601,00 KM, dok je vrijednost u potpunosti završenih projekata kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije 8.125.911,00KM, što je 25,6 % realizacije planiranog.  Od toga, vrijednost u potpunosti završenih projekata je 5.965.318,00 KM, što je 18,8 % u odnosu na ukupan broj planiranih projekata.

U strukturi vrijednosti ukupnog broja planiranih projekata 5.576.953,00 KM (17,6 %) je predviđeno iz općinskog budžeta dok je 25.320.848,00 KM (79,8 %) predviđeno iz eksternih izvora.

Kada je riječ o strukturi  realiziranih projekata, od ukupnog broja u potpunosti završenih projekata ili projekata koji su još uvijek u procesu realizacije, vrijednost od 3.045.328,00 KM (37,5 %)  je realizirana iz općinskog budžeta dok je 5.080.582,00 KM (62,5 %) realizirano iz eksternih izvora. Pri tome u strukturi vrijednosti u potpunosti realiziranih projekata ukupno iz općinskog bužeta i eksternih izvora iznosi 5.965.318,00 KM.

U nastavku je grafički prikaz finansijske implementacije projekata.

Posmatrajući realizaciju ukupnog broja započetih i u potpunosti završenih projekata, od početka realizacije Strategije, može se zaključiti da je postignuta niska realizacija. Mada na procent realizacije ukupnog broja projekata utiču brojni faktor,i ipak se može zaključiti da je u narednom periodu potrebno više pažnje posvetiti u fazi planiranja realnog broja projekata uvažavajući trenutne okolnosti. Osim toga veći fokus usmjeriti na pravovremenu pripremu projekata i stalno praćenje prilikom implementacije.

Revidiranom strategijom razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2017-2020 godinu iz gore već navedenih razloga, planirano je ukupno 38 projekata u ukupnoj vrijednosti od 9.157.163 KM, od toga iz budžeta je planirano 2.395 795,00 KM, dok iz eksternih izvora planirano je 6.761 368,00 KM  i to kako slijedi:

Ekonomski sektor planirano 9 projekata u vrijednosti od  1.398.503 KM - od toga iz budžeta planirano je

461.550,00 KM, dok je iz eksternih planirano 936.953,00 KM.

Društveni sektor, planirano 16 projekata u vrijednosti od 3.187.660 KM - od toga iz budžeta planirano je

698.660,00 KM, dok je iz eksternih planirano 2.489.000 KM.

Zaštita okoliša, planirano 13 projekata u vrijednosti  od    4.571.000 KM - od toga iz budžeta planirano je

1.235.585 KM, dok je iz eksternih planirano 3.335.415 KM.

Kao što se može vidjeti iz predloženog u Revidiranoj strategiji razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2017-2020 godinu sagledana je cjelokupna problematika, što se tiče liste projekata i obezbjeđenja sredstava za njihovu implementaciju, tako da su se realnije planirali projekti po sektorima, kao i finansijska sredstva za njihovu implementaciju.

U Revidiranoj strategiji razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2017-2020 godina  nalaze se i projekti koji nisu obuhvaćeni sektorskim planovima implementacije strategije, kao projekti u rezervi, u ukupnoj vrijednosti od 9.947.696,00 KM. (1.898.070,00 KM planirano iz budžetskih sredstava i 8.049.626,00 KM iz eksternih izvora). Radi se o indikativnoj procjeni strukture finansiranja za projekte sa rezervne liste iz budžeta i eksternih izvora kako bi se naglasilo za koje je projekte neophodno pojačati aktivnosti mobilizacije sredstava, kako iz internih, tako i iz eksternih izvora.

Također, ostavljena je mogućnost da se tokom svakog godišnjeg planiranja, planovi implementacije mogu dopunjavati sa novim projektima, ukoliko se za to ukaže potreba.

  - Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2017. godini

Planom implementacije za 2017. godinu je planirano 27 projekata, a u potpunosti je realizirano 3 projekata, djelimično 11 projekata.

Planom implementacije za 2017. godinu predviđeno je provođenje 27 projekata ukupne vrijednosti 3.222.565 KM.

| A. PREGLED UKUPNE REALIZACIJE PO BROJU STRATEŠKIH PROJEKATA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stanje implement. | Ukupno planirano proj. | Potpuno realiziranih | Djelimično | Nisu započeti | % potpuno realiziranih | % potpuno i djelimično |
| ES | 7 | 0 | 3 | 4 | 0.00% | 42.86% |
| DS | 10 | 2 | 4 | 4 | 20.00% | 60.00% |
| SO | 10 | 1 | 4 | 5 | 10.00% | 50.00% |
| Ukupno | 27 | 3 | 11 | 13 | 11.11% | 51.85% |

Ukupna vrijednost potpuno realizovanih i započetih projekata, koji su obuhvaćeni Planom implementacije za 2017. godinu iznosi 444.327,94 KM.

U nastavku je grafički prikaz realizacije projekata:

U 2017 godini realizovani su i projekti koji nisu obuhvaćeni planom implementacije. Realizovana su ukupno 21 projekta, kako slijedi:

| B. PREGLED UKUPNE REALIZACIJE PO BROJU PROJEKATA (PROJEKTI IZVAN STRATEGIJE) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stanje implement. | Ukupno planirano proj. | Potpuno realiziranih | Djelimično | Nisu započeti | % potpuno realiziranih | % potpuno i djelimično |  |
| ES | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |  |
| DS | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |  |
| SO | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |  |
| Ukupno | 21 | 21 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |  |

Ukupna vrijednost realizovanih i započetih projekata što nisu obuhvaćeni planom implementacije iznosi 283.628,00 KM. Bitno je napomenuti  da za 4 projektna prijedloga koja nisu obuhvaćena planom implementaciije za 2017 godinu, nemamo tačan iznos sredstava, jer su implementirana direkno putem donatora. Samim tim vrijednost implementiranih projekata koji nisu obuhvaćeni planom implementacije  bi se znatno povećala.

Ukupna vrijednost svih započetih i realizovanih projekata za 2017. godinu iznosi 727.955,94 KM.

Sredstva su obezbjeđena iz budžeta općine i putem eksternih izvora ,usljed angažmana Službe za obrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, te uspostavljanja osobe zadužene za pripremu projektnih prijedloga, kao i funkcionisanja JURA i PIT tima, a veliki doprinos je donijeo i angažman načelnika općine prilikom redovnih sastanaka na svim nivoima vlasti i prezentaciji planova implementacije naše općine.

Tokom prethodne godine nije se odustalo od niti jednog projekta (odbačeni projekti) a izmjenjeno je (u pogledu projektnih aktivnosti) 0 projekata. Svi projekti koji su bili planirani u 2017. godini, a na kojima  ništa nije realizovano prenose se u sljedeću godinu, iz tog razloga jer nije bilo dovoljno sredstava za njihovu realizaciju.

Kada je riječ o finansijskoj realizaciji, ukupna realizacija projekata  je 13,79 % u odnosu na Plan. Pri tome, u ukupnom broju realiziranih projekata, 23,26  % se odnosi na finansiranje iz općinskog  budžeta dok je 76,74 % iz eksternih izvora finansiranja. Upoređujući planiranu strukturu po izvorima finasiranja gdje je u Planu implementacije za 2017. godinu bilo predviđeno finansiranje projekata sa 28,46 % iz općinskog  budžeta, a 71,54 % iz ekternih izvora finansiranja, može se zaključiti  da su u nekoj mjeri realizovane aktivnosti na povlačenju eksternih izvora finansiranja, te da će se i u nerednom periodu težiti privlačenju eksternih sredstava, kako bi se što više projekata uspješno realizovalo.

U nastavku je tabelarni prikaz realizacije projekata:

| A. PREGLED FINANSIJSKE REALIZACIJE STRATEGIJE (SEKTORSKI PROJEKTI I NOVO DODATI PROJEKTI KOJI SE REALIZUJU KROZ PLAN IMPLEMENTACIJE 1+2) Ukupno planirano (SEKTORSKI PLANOVI + PLANOVI IMPL.) Ukupno realizovano % struktura i realizacija 2017 % struktura i realizacija Planirano Realizovano Ekonomski sektor Budžet 222,250.00 20,593.00 50.78% 83,250.00 20,593.00 50.78% Vanjski izvor 392,500.00 19,960.00 49.22% 172,500.00 19,960.00 49.22% Ukupno 614,750.00 40,553.00 6.60% 255,750.00 40,553.00 15.86% Društveni sektor Budžet 464,745.00 82,775.94 29.75% 178,965.00 82,775.94 29.75% Vanjski izvor 2,111,500.00 195,502.00 70.25% 870,850.00 195,502.00 70.25% Ukupno 2,576,245.00 278,277.94 10.80% 1,049,815.00 278,277.94 26.51% Zaštita okoliša Budžet 1,084,000.00 0.00 0.00% 655,000.00 0.00 0.00% Vanjski izvor 3,208,000.00 125,497.00 100.00% 1,262,000.00 125,497.00 100.00% Ukupno 4,292,000.00 125,497.00 2.92% 1,917,000.00 125,497.00 6.55% UKUPNO SVA TRI SEKTORA Budžet 1,770,995.00 103,368.94 23.26% 917,215.00 103,368.94 23.26% Vanjski izvor 5,712,000.00 340,959.00 76.74% 2,305,350.00 340,959.00 76.74% Ukupno 7,482,995.00 444,327.94 5.94% 3,222,565.00 444,327.94 13.79% |  |
| --- | --- |
| A. PREGLED REALIZACIJE PO VRIJEDNOSTI STRATEŠKIH PROJEKATA |  |  |  |
|  | Vrijednost planiranih projekata | Vrijednost potpuno realizovanih projekata | Vrijednost započetih projekata | Razlika planirane i ostvarene realizacije | % potpuno realizovanih projekata | % potpuno realizovanih ili započetih projekata |  |
| ES | 614,750.00 | - | 40,553.00 | 574,197.00 | 0.00% | 6.60% |  |
| DS | 2,576,245.00 | 71,852.00 | 206,425.94 | 2,297,967.06 | 2.79% | 10.80% |  |
| SO | 4,292,000.00 | 2,000.00 | 123,497.00 | 4,166,503.00 | 0.05% | 2.92% |  |
| UKUPNO | 7,482,995.00 | 73,852.00 | 370,475.94 | 7,038,667.06 | 0.99% | 5.94% |  |

U nastavku je grafički prikaz realizacije projekata iz Plana implementacije po sektorima:

| B. PREGLED FINANSIJSKE REALIZACIJE STRATEGIJE (PROJEKATI IZVAN STRATEGIJE KOJI NISU UVRŠTENI U PLANOVE IMPLEMENTACIJE 1+2) |
| --- |
| Ukupno planirano IZVAN STRATEGIJE | Ukupno realizovano | % struktura i realizacija | 2017 | % struktura i realizacija |
|  |  |  | Planirano | Realizovano |  |
| Ekonomski sektor |  |  |  |  |  |  |
| Budžet | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| Vanjski izvor | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| Ukupno | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| Društveni sektor |  |  |  |  |  |  |
| Budžet | 14,122.00 | 14,122.00 | 33.24% | 14,122.00 | 14,122.00 | 33.24% |
| Vanjski izvor | 28,366.00 | 28,366.00 | 66.76% | 28,366.00 | 28,366.00 | 66.76% |
| Ukupno | 42,488.00 | 42,488.00 | 100.00% | 42,488.00 | 42,488.00 | 100.00% |
| Zaštita okoliša |  |  |  |  |  |  |
| Budžet | 172,026.00 | 172,026.00 | 71.34% | 172,026.00 | 172,026.00 | 71.34% |
| Vanjski izvor | 69,114.00 | 69,114.00 | 28.66% | 69,114.00 | 69,114.00 | 28.66% |
| Ukupno | 241,140.00 | 241,140.00 | 100.00% | 241,140.00 | 241,140.00 | 100.00% |
| UKUPNO SVA TRI SEKTORA |  |  |  |  |  |  |
| Budžet | 186,148.00 | 186,148.00 | 65.63% | 186,148.00 | 186,148.00 | 65.63% |
| Vanjski izvor | 97,480.00 | 97,480.00 | 34.37% | 97,480.00 | 97,480.00 | 34.37% |
| Ukupno | 283,628.00 | 283,628.00 | 100.00% | 283,628.00 | 283,628.00 | 100.00% |

| B. PREGLED REALIZACIJE PO VRIJEDNOSTI PROJEKATA (PROJEKTI IZVAN STRATEGIJE) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sektor | Vrijednost planiranih projekata | Vrijednost potpuno realizovanih projekata | Vrijednost započetih projekata | Razlika planirane i ostvarene realizacije | % potpuno realizovanih projekata | % potpuno realizovanih ili započetih projekata |  |
| ES | 0.00 | - | - | - | - | - |  |
| DS | 42,488.00 | 42,488.00 | - | - | 100.00% | 100.00% |  |
| SO | 241,140.00 | 241,140.00 | - | - | 100.00% | 100.00% |  |
| UKUPNO | 283,628.00 | 283,628.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |  |

Finansijski pregled za projekte koji su realizovani u 2017 godini, a koji nisu bili planirani u planu implementacije predstavljen je u tabelama B. Kao što se može vidjeti iz predstavljenog realizacija je 100%. Za ekonomski sektor vrijednosti nisu predstavljene, jer s e radi o nepoznatom iznosu finansijskih sredstava, jer je implementacija vršena isključivo putem donatora.

U tabelama u nastavku je dat detaljan prikaz ukupno realizovanih projekata u odnosu na planirano, ukupno i po sektorima:

Tabela 1. Pregled planiranih naspram ostvarenih projekata u 2017.godini (svi sektori)

| UKUPNO SVI SEKTORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora |
| PLANIRANO |  |  |  |  |
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 27 | 3,222,565.00 | 917,215.00 | 2,305,350.00 |
| % struktura finansiranja od A |  |  | 28.46% | 71.54% |
| U REALIZACIJI |  |  |  |  |
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata | 14 | 444,327.94 | 103,368.94 | 340,959.00 |
| % u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 51.85% | 13.79% |  |  |
| % struktura (od B) |  |  | 23.26% | 76.74% |
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 11 | 370,475.94 | 96,016.94 | 274,459.00 |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 40.74% | 11.50% |  |  |
| % struktura (od C) |  |  | 25.92% | 74.08% |
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 3 | 73,852.00 | 7,352.00 | 66,500.00 |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 11.11% | 2.29% |  |  |
| % struktura (od D) |  |  | 9.96% | 90.04% |

Tabela 2. Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima na osnovu Plana implementacije.

|  | A. PREGLED REALIZACIJE PROJEKATA OBUHVAĆENIH PLANOM IMPLEMENTACIJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI (TABELA 2) |  |
| --- | --- | --- |
| 2017. godina | Oblast | Zbir finansijskih vrednosti projekata | Struktura finansiranja realizovanih projekata |  |
|  |  | Planirano | Realizovano | Budžet (%) | Ostalo (%) |  |
|  | Ekonomski razvoj | 255,750.00 | 40,553.00 | 50.78% | 49.22% |  |
|  | Društveni razvoj | 1,049,815.00 | 278,277.94 | 29.75% | 70.25% |  |
|  | Ekološki razvoj | 1,917,000.00 | 125,497.00 | 0.00% | 100.00% |  |
|  | Ukupno | 3,222,565.00 | 444,327.94 | 23.26% | 76.74% |  |
|  | % po planu implementacije |  | 13.79% |  |  |  |

Ekonomski sektor

U sektoru ekonomskog razvoja za 2017. godinu planirano je 7 projekata. Uglavnom se radi o projektima koji idu kontinuirano po obezbjeđenju sredstava. Za realizaciju ovih projekata je planirano 255.750,00 KM a realizovano je  40.553,00 KM što je 15,86 %. U ovom sektoru sredstva koja su namjenjena za realizaciju projekata su bila realizirana uglavnom iz općinskog  budžeta, ali isto tako i iz eksternih izvora (detaljne informacije su prikazane u tabelama u nastavku teksta).

Najznačajniji projekti u 2017. godini u oblasti ekonomskog sektora su:  Razvoj plasteničke proizvodnje koji ide u kontinitetu po obezbjeđenju sredstava u najvećoj mjeri iz eksternih izvora, kao i razvoj poljoprivredne proizvodnje donacijom različitih poljoprivrednih mašina po Javnim pozivima, tu su još i Petrovačke manifestacije koje se također odvijaju u kontinuitetu, finansiranje je isključivo iz općinskog budžeta.

Subvencije za poduzetništvo se isto tako ponavljaju svake godine, te su planirane i za sljedeću godinu.

Tabela 3. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekonomskom sektoru u 2017.godini

| Ekonomski sektor (ES) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora |
| PLANIRANO |  |  |  |  |
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 7 | 255,750.00 | 83,250.00 | 172,500.00 |
| % struktura finansiranja od A |  |  | 32.55% | 67.45% |
| U REALIZACIJI |  |  |  |  |
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata | 3 | 40,553.00 | 20,593.00 | 19,960.00 |
| % u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 42.86% | 15.86% |  |  |
| % struktura (od B) |  |  | 50.78% | 49.22% |
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 3 | 40,553.00 | 20,593.00 | 19,960.00 |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 42.86% | 15.86% |  |  |
| % struktura (od C) |  |  | 50.78% | 49.22% |
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 0 | - | - | - |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 0.00% | 0.00% |  |  |
| % struktura (od D) |  |  | 0,00 | 0,00 |

Društveni sektor

U društvenom sektoru za 2017. godinu planirano je 10 projekata. Od toga je tokom prethodne godine u potpunosti realizirano 2 projekata, djelimično 4 koja se prenose u 2018. godinu. Za realizaciju ovih projekata je planirano 1.049.815,00 KM, a izdvojeno je 278.277,94 KM što je 26.51 %. U ovom sektoru sredstva koja su namenjena za realizaciju projekata su bila realizirana uglavnom iz eksternih izvora - 70,25 %, dok je iz budžeta izdvojeno 29.75 % (Detaljne informacije su prikazane u tabeli ispod slijedećeg pasusa).

Najznačajniji projekti u 2017. godini u oblasti društvenog sektora su Izgradnja zgrade za socijalno zbrinjavanje,  Sanacija svlačionice NK Mladost, projekat je realizovan u planiranom iznosu  od  16.500 KM ,Projekat omladinske banke se realizuje svake godine, u 2017. godini je realizovan u iznosu od 16.089 KM. Jačanje kapaciteta Centra za socijalni rad - obezbjeđenje prostora, otvaranje dnevnog centra i nabavka terenskog vozila-nabavljeno je terensko vozilo marke Toyota u vrijednosti od 74.320,00 KM, Projekat proširenja mezarja i groblja- Ograđeni mezarluci "Didovići", postavljen asvalt, kapija, izvršeno čišćenje i nasipanje zemlje. Čišćenje i uređivanje groblja Trešnjice u vrijednosti  od 55.200,00 KM.

Tabela 4. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u društvenom sektoru u 2017. godini.

| Društveni sektori (DS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora |
| PLANIRANO |  |  |  |  |
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 10 | 1,049,815.00 | 178,965.00 | 870,850.00 |
| % struktura finansiranja od A |  |  | 17.05% | 82.95% |
| U REALIZACIJI |  |  |  |  |
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata | 6 | 278,277.94 | 82,775.94 | 195,502.00 |
| % u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 60.00% | 26.51% |  |  |
| % struktura (od B) |  |  | 29.75% | 70.25% |
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 4 | 206,425.94 | 75,423.94 | 131,002.00 |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 40.00% | 19.66% |  |  |
| % struktura (od C) |  |  | 36.54% | 63.46% |
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 2 | 71,852.00 | 7,352.00 | 64,500.00 |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 20.00% | 6.84% |  |  |
| % struktura (od D) |  |  | 10.23% | 89.77% |

Sektor zaštite okoliša/životne sredine

U sektoru okoliša/ zaštite životne sredine za 2017. godinu planirano je 10 projekta. Od toga je tokom prethodne godine u potpunosti realiziran 1 projekat, a djelimično 4 koji se prenose u narednu godinu. Za realizaciju ovih projekata je planirano 1.917.000,00 KM a izdvojeno je 125.497,00 KM što je 6,55 %. Mali postotak realizacije je iz razloga što je samo za projekat izgradnje pogona za prečišćavanje otpadnih voda za 2017 godinu planirano 1.300.000,00 KM. Projekat se prenosi u 2018 godinu i očekuje se potpisivanje ugovora sa izvođačem. U ovom sektoru sredstva koja su namijenjena za realizaciju projekata su bila realizirana iz eksternih izvora, (Detaljne informacije su prikazane u tabalema u nastavku teksta).

Najznačajniji projekti u 2017. godini u oblasti okoliša/ zaštite životne sredine su Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže i PPOV-a, u 2017. godini je planiran PPOV, provedena je procedura javnih nabavki po standardima Evropske investicione Banke i očekuje se potpisivanje Ugovora sa izvođačem tako da se prenosi u 2018. godinu. Vodovod Bahići-Revenik nije realizovan u potpunosti , realizovano je oko 32 % u vrijednosti od 79.995,00 KM, sve  su donatorska sredstva.  Realizacija se nastavlja i u 2018. godini. Ostali projekti iz Plana koji nisu realizovani ili su djelimično realizovani prenose se u 2018 godinu.

Tabela 5. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u sektoru okoliša/ zaštite životne sredine u 2017.godini

| Sektor okoliša (SO) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora |
| PLANIRANO |  |  |  |  |
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 10 | 1,917,000.00 | 655,000.00 | 1,262,000.00 |
| % struktura finansiranja od A |  |  | 34.17% | 65.83% |
| U REALIZACIJI |  |  |  |  |
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata | 5 | 125,497.00 | - | 125,497.00 |
| % u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 50.00% | 6.55% |  |  |
| % struktura (od B) |  |  | 0.00% | 100.00% |
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 4 | 123,497.00 | - | 123,497.00 |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 40.00% | 6.44% |  |  |
| % struktura (od C) |  |  | 0.00% | 100.00% |
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 1 | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 10.00% | 0.10% |  |  |
| % struktura (od D) |  |  | 0.00% | 100.00% |

3.3	Ključni rezultati i ostvareni progres

Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u izvještajnom periodu može se zaključiti da su godišnji rezultati vidljivi prije svega kroz poticanje poljoprivrednih proizvođača, pomoć studentima kroz stipendiranje, što se svake godine redovno realizuje. Rezultati su vidljivi i kroz projekte Rehabilitacije gradskih ulica, Izgradnja i održavanje javne rasvjete, što doprinosi razvoju. I dalje se nastavlja ulaganje u komunalnu i putnu infrastrukturu gdje se nastoji osigurati ravnomjeran razvoj i pružanje usluga na prostoru cijele općine.

Ekonomski razvoj

Sektorski cilj  1.1. Intenzivirati poljoprivrednu proizvodnju

Razvoj poljoprivredne proizvodnje kao jedne od strateških privrednih grana općine Bosanski Petrovac,

podržan programom poticaja, doprinijet će održivosti poljoprivrednih gazdinstava na području općine, što će

imati utjecaj na povećanje socijalne sigurnosti stanovništva i smanjenje osoba u stanju socijalne potrebe

(Sektorski cilj 2.1). Također, modernizacija poljoprivrednih gazdinstava, uz edukaciju poljoprivrednika,

omogućit će veću svijest o potrebi smanjenja zagađenja okoliša kroz upotrebu savremenih agrotehničkih

mjera za zaštitu tla i kontrolisano odlaganje otpada iz poljoprivrede (Sektorski cilj 3.2).

Sektorski cilj 1. je ostvaren, i to samo u pogledu obezbjeđenja kontinuirane proizvodnje za najmanje 140 poljoprivrednih proizvođača (potpisani kooperantski ugovori sa otkupljivačima i prerađivačima). Povećana plastenička proizvodnja za tri nova plastenika u 2017. godini. Broj registrovanih poljoprivrednih proizvođača je 522,(procentualno na 1000 stanovnika iznosi 76,8%) što je više nego što je bilo u 2016 godini (509- procentualno na 1000 stanovnika 65%). U 2017. godini zabilježene su i donacija u poljoprivrednoj mehanizaciji po Javnim pozivima viših nivoa vlasti, te putem ekonomskog osnaživanja od strane UNHCR-a.

Sektorski cilj 1.2. Unaprijediti sistem za razvoj poduzetništva i industrije

Unaprijeđenje sistema za razvoj poduzetništva će doprinijeti podizanju nivoa ukupnih privrednih aktivnosti

na području općine, što će kreirati nove mogućnosti zapošljavanja i održivost postojećih radnih mjesta, i za

rezultat imati smanjenje broja osoba u stanju socijalne potrebe (Sektorski cilj 2.1). Također, jačanje

privrednog sektora će povećati kapacitete za doniranje sredstava za kulturne i sportske manifestacije i

sadržaje na području općine, kao i broj njihovih posjetilaca (Sektorski cilj 2.2).

U  pogledu stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, općina je osnovala i otvorila Poslovnu zonu „Gorinčani“, u kojoj posluju tri poslovana subjekta Interwork, Legno-service i odnedavno još u izgradnji Pirnar. Općina svake godine radi na obezbjeđenju sredstava od viših nivoa vlasti za unapređenje infrastrukture u Poslovnoj zoni. U 2017. godini nije bilo grant sredstava, ali očekuju se u 2018. godini od Federalnog ministartsva za obrt i poduzetništvo. I dalje bilježimo uspješno poslovanje Binga i Alma Ras poslovnica, koji su svoje poslovanje na području općine započele u 2016. godini. Također poslovanje i lokalnih privrednika nema vidnih oscilacija.

Sve ovo dovodi do mogućnosti za nova zapošljavanja i održivosti postojećih radnih mjesta.

Što se tiče doniranja sredstava od strane privrednog sektora, za kulturne i sportske manifestacije, ističemo da  u 2017. godini od privrednih subjekata koji su se istaknuli za doniranje sredstava za kupovinu đačkih torbi, đacima prvacima su: Bingo D.O.O, -obezbjedio torbe za sve prvačiće. DenI Trgovine d.o.o., Bosna Plast dd, Asiks D.o.o., Avantis D.o.o., Mell- plast d.o.o. Fana Arifagić d.o.o. (donirali sredstva za kupovinu školskog pribora u 2017. godini).

U sklopu općinske uprave otvorena je kancelarija za saradnju sa dijasporom u cilju mapiranja kako fizičkih, tako i pravnih lica koja žive i djeluju u inosranstvu, a s ciljem poslovne saradnje i ulaganja u loklanu zajednicu. Donator je bilo Ministartsvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Što se tiče prilagođavanja tržišta rada potrebama privrede stvaranjem uslova za uvođenje novih struka u MSŠ, nisu zabilježene značajnije promjene iz razloga što svake godine bilježimo pad broja upisanih učenika u srednju školu.

Društveni razvoj

SEC2.1 Povećati socijalnu sigurnost stanovništva

Unaprijeđenje socijalne zaštite i usluga indirektno doprinosi mogućnostima osoba u stanju socijalne potrebe

za obavljanje aktivnosti koje generišu prihod, što doprinosi razvoju poljoprivrede kod ciljne grupe socijalno

ugroženih ruralnih stanovnika, što opet utiče na razvoj poljoprivrede (Sektorski cilj 1.1).

U toku 2017. godine počela je izgradnja zgrade za socijalno stanovanje-20 stanova, kao i donacije kroz programe ekonomske održivosti za socijalno ugrožene slučajeve.

Broj korisnika socijalne pomoći na 1000 stanovnika u 2017. godini iznosi 34, što je manje u odnosu na 2016. godinu, kad je iznosio 40. Iznos socijalnih transfera po glavi stanovnika iznosi 57.919,73 KM. Broj pruženih usluga socijalne pomoći u 2017. godini iznosi 339, što je manje nego u 2016. godini. kad je iznosio 382.              (Podaci JU Centra za socijalni rad Bosanski Petrovac)

SEC 2.2. Unaprijediti ponudu kulturnih i sportskih sadržaja

Povećanje ponude kulturnih i sportskih sadržaja na području općine generalno doprinosi kvalitetu života

stanovnika što utiče na smanjenje odliva stanovnika u veće centre i zadržavanje lјudskih resursa za

bavlјenje privrednim aktivnostima, ali i poboljšanje ponude sadržaja za turiste (Sektorski cilјevi 1.1 i 1.2).

Broj aktivnih članova u institucijama kulture, računajući i biblioteku, kao i broj aktivnih članova u sportskim institucijama je u blagom, ali vidnom opadanju, kao i broj posjetilaca kulturno-sportskim sadržajima (Podaci JU Centra za kulturu, JU  Biblioteke Skender Kulenović, i odgovornih u sportkom savezu),a  kao uzrok tome se navodi   odliv stanovnika.

Međutim, i u 2017. godini na području naše općine, održavane su sad već tradicionalno Petrovačke manifestacije u organizaciji općine, JU Centra za kulturu, privrednih subjekata i Mjesnih zajednica, s ciljem poboljšanja kulturno-sportske ponude, kako za građane, tako i za malobrojne turiste koji posjete našu općinu.

Također, realiziran je projekat izgradnje svlačionice NK Mladost, gdje su adaptirane i sanirane prostorije, stolarija i fasada. Sredstva su obezbjeđena iz budžeta općine i Federalnog minstartsva kulture i sporta. Ostalo je da se sanira krov i krovna konstrukcija u predračunskoj vrijednosti od 9.862,70 KM. Aplikacija za ovaj dio radova upućena je BH Pošti po Javnom pozivu.

Implementiran je projekat "Igraj košarkiu-budi sretan od strane mladih Općine u sklopu projekta PRO Budućnost.

Putem projekta  Digitalni turistički BH itinere promovisana je i u 2017. godini naša lokalna zajednica putem kratke dokumentarne emisije, googl mapiranja...Detaljne informacije na linku www.bh-itinerary.com

Sanirano je ulazno stepenište i  izgrađena kosa rampa za invalidna lica na objektu Doma kulture. Sredstva su obezbjeđena od Federalnog ministarstva izbjeglih i raseljenih osoba.

SEC 2.3 Uspostaviti ugodan i siguran ambijent življenja

Poboljšanje ambijenta za življenje na području općine, kroz unaprijeđenje putne infrastrukture za povećanu

mobilnost stanovnika, uređenje urbanih dijelova općine te povećanje sigurnosti utiče, također, na smanjenje

odliva stanovnika u veće centre i zadržavanje lјudskih resursa za bavlјenje privrednim aktivnostima, ali i na

poboljšanje ponude sadržaja za turiste(Sektorski cilјevi 1.1 i 1.2). Pored toga, unaprijeđenje putne

infrastrukture omogućava lakši pristup za prikupljanje i odvoz smeća što smanjuje zagađenje okoliša

(Sektorski cilj 3.2).

Kroz infrastrukturne projekte uređenja javnih površina, parkinga, dječijih igrališta iz osiguranih sredstava putem ekoloških naknada Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a,  nastojimo svojim građanima učiniti ambijent ugodan za življenje. Kao i kontinuiranim projektnim aktivnostima,  Ljetnim i zimskim održavanjem puteva, te rehabilitacijom ulica u gradu. Urađena je i Rehabilitacija puta u MZ Smoljana, put Kovačnica Krndija u općini Bosanski Petrovac, a sredstva  za rehabilitaciju su obezbjeđenja iz općinskog budžeta.

Takođe,r kroz projekat Omladinske banke, u kojem se svake godine udružuju sredstva donatora, općine i doprinos lokalne zajednice, nastojimo uključiti što više mladih ljudi sa područja naše općine da aktivnije imaju ulogu u očuvanju i opstanku naše lokalne zajednice.

Sektor zaštite i unapređenja okoliša

SEC 3.1.Povećati pristup kontrolisanoj vodi za piće i unaprijediti sistem za upravljanje otpadnim vodama i

otpadom

Pobolјšanje snabdijevanja vodom i upravlјanja otpadnim vodama doprinosi održivosti polјoprivredne

proizvodnje (Strateški cilј 1.1), a u direktnoj vezi je i sa zaštitom zdravlјa stanovnika u stanju socijalne

potrebe (Strateški cilј 2.1). Pobolјšanje sistema upravlјanja otpadom na području općine će doprinijeti

odvozu polјoprivrednog otpada u polјoprivrednoj proizvodnji što doprinosi boljim uslovima na gazdinstvima

za poljoprivrednu proizvodnju (Sektorski cilј 1.1.) te smanjenju rizika od poplava kroz smanjenje zagađenja

korita rijeka čvrstim otpadom (Sektorski cilј 3.3.).

U 2017. godini završen je dio aktivnosti na projektu Rekonstrukcije vodovodne mreže u urbanom djelu grada-vodovod Bahići Revenik, sredstva obezbjeđena od Ministartsva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva USK-a,

Urađena je projektno tehnička dokumentacija za vodovod i saobraćajnicu za potrebe Pogona za prečišćavanje otpadnih voda, sredstva obezbjeđenja putem Fonda za zaštitu okoliša. Također, urađena je i rekonstrukcija kanalizacione mreže koja nije obuhvaćena WATSAN projektom Kanal F1-5 i F1-7, sredstva općinska i donatorska.

Što se tiče tiče kvalitete hemijskog i bakteriološkog sastava vode u 2017. godini, ona je zadovoljavajuća (Podaci d.o.o Komunalno Bosanski Petrovac)

Količina prikupljenog otpada kroz javni sistem prikupljanja otpada iznosi 59 % (Podaci d.o.o Komunalno Bosanski Petrovac)

Također svake godine se kontinuirano provodi projekat, uvođenje kompostiranja, putem Ministartsva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK za Javne ustanove i Mjesne zajednice.

SEC 3.2. Poboljšati zaštitu od prirodnih katastrofa

Poboljšanje zaštite od prirodnih katastrofa (poplava i požara) će doprinijeti zaštiti prirodnih resursa i

povećanju sigurnosti za poljoprivrednu proizvodnju (Sektorski cilј 1.1.), poduzetničke aktivnosti (Sektorski cilj

1.2.) i turizam (Sektorski cilj 1.3), ali i uspostavljanju ugodnog i sigurnog ambijenta življenja (Sektorski cilj

2.3.).

Prosječan iznos šteta od prirodnih katastrofa u 2017. godini (suša i olujni vjetar) iznosi ukupno  211.492,97 KM.

Vatrogasna jedinca je putem donacije BH Pošta dobila protiv -požarnu opremu (radna oprema za vatrogasce sa crijevima i naprtnjačama za gašenje požara), što olakšava rad jedinice, ali i dalje postoji potreba za nabavkom vatrogasnog vozila.

SEC 3.3.Unaprijediti energetsku efikasnost urbanog područja i snabdijevanje električnom energijom

ruralnih područja općine

Implementacija mjera energetske efikasnosti na generalnom planu se provodi na principima borbe protiv

klimatskih promjena i prirodnih katastrofa (Sektorski cilj 3.2), dok unaprijeđenje snabdijevanja električnom

energijom ruralnih područja općine će poboljšati položaj i sigurnost ranjive grupe povratnika (Sektorski cilj

2.1).

Energetska efikasnost-utopljavanje Osnovne škole Ahmet Hromadžić u Bosanskom Petrovcu realizovano je i u 2017. godini, sredstva su obezbjeđena putem Federalnog ministarstva za raseljene, također putem Češke razvoje agencje u OŠ "Ahmet Hromadžić" instalirani su solarni paneli za potrebe zagrijavanja vode.

Također, nabavljeni su novi akumulatori za solarne panela za domaćinstva u Prkosima, sredstva obezbjeđena iz budžeta općine i Ministarstva raseljenih RS-a.

Implementacija mjera energetske efikasnosti  se nastavlja i dalje provoditi po obezbjeđenju sredstava od donatora.

3.4. Vertikalna i horizontalna usklađenost i nivo integrisanosti

Za unaprijeđenje međusobne usklađenosti i komplementarnosti između sektorskih planova, Općinski

razvojni tim je u procesu revizije strategije koristio preporuke Izvještaja o srednjoročnoj evaluaciji

implementacije Strategije u proteklom periodu. Pored toga, primjenjujući alat za analizu koherentnosti

između projekata odnosno njihovih ishoda i uticaja na realizaciju sektorskih ishoda, analizirana je i

postignuta usklađenost sektorskih cilјeva te utvrđena komplementarnost između određenih sektorskih

planova razvoja i njihov međusobni uticaj.

U skladu sa planiranim razvojnim prioritetima koji su vertikalno usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti, općina je u izvještajnom periodu realizirala  ukupno 24 projekata, od kojih 21 nisu obuhvaćeni planom implementacije. Iz plana implementacije potpuno su realizovana 3 projekta, dok je 11 djelomično i prenose se u  2018 godinu.

3.5  Institucionalni kapaciteti općinske uprave i saradnja sa bitnim akterima

Poslove centralne koordinacione jedinice za upravljanje razvojnim aktivnostima (JURA) u općini provodi Služba za obrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, radno mjesto Viši stručni saradnik za lokalni razvoj. Navedeno radno mjesto, definirano je u okviru implementacije ILDP Projekta i predloženih preporuka za efikasno uspostavljanje sistema za upravljanjem razvoja. Osim ovog definirano je još jedno mjesto i to Stručni saradnik za ekonomski razvoj i turizam (pozicija nije još popunjena). U skladu sa tim najveći dio posla JURa-e obavlja Viši stručni saradnik za lokalni razvoj. Također, preporukom u okviru ILDP Projekta, svakom šefu Službe i savjetnicima unutar Službi dodjeljeni su opisi poslova koji se odnose na planiranje, implementaciju, praćenje i izvještavanje o strateškim aktivnostima što uveliko olakšava rad JURA-e i uvođenje sistemskog upravljanja razvojem. Osim „operativnog“ dijela JURA-e, Rješenjem općinskog načelnika formirano je prošireno tijelo JURA koje čine, pored Načelnika, svi šefovi službi, Savjetnici načelnika, te član ispred Komisije za razvoj ispred općinskog vijeća. Cjelokupne aktivnosti u procesu planiranja, prikupljanja, praćenja i izvještavanja definirane su PPVI procedurom.

Međutim, sistem upravljanja još uvijek nije adekvatno zaživio. Neophodno je u narednom periodu izvršiti kadrovsko popunjavanje nedostajućih radnika sa tendencijom da se razvoju daje dodatni značaj postepenim izdvajanjem ovog segmenta u zaseban odsjek ili Službu.  Drugi problem predstavlja i nedovoljna koordinacija kod planiranja. Komunikaciju je neophodno unaprijediti i u radu sa eksternim akterima koji rade na implementaciji i dostavljanju podataka o realizaciji strateških projekata.

U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju ili indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao zadovoljavajuće. Od ostalih  aktera kao ključni partneri se izdvajaju Klub ekstremnih sportova „Crni Vrh, Biciklistički klub „Grip“ , Crveni križ, koji su učestvovali u implementaciji Strategije aktivnim apliciranjem na javne pozive. U pogledu daljeg jačanja saradnje i kapaciteta vanjskih aktera neophodno je uspostaviti tjelo i način koordinacije sa poslovnim sektorom. Nadamo se da će se tome i djelomično doprinjeti  kancelarija za saradnju sa dijasporom. Takođe je neophodno unaprijediti saradnju i koordinaciju sa nevladinim sektorom s ciljem jačanja apsorpcionih kapaciteta te zajedničkog apliciranja na dostupne fondove.

4. KLJUČNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Na području općine Bosanski Petrovac, živi 6795 stanovnika od čega je 1265 zaposlenih, dok je na evidenciji zavoda za zapošljavanje 971 nezaposlenih. Prosječna neto plata je 758 KM, Upoređujući općinu u pogledu vitalnih makro indikatora sa prosjekom u FBiH može se zaključiti da su se u proteklom periodu implementacije desile određene promjene na makroekonomskom nivou. U 2017. godini se smanjio broj nezaposlenih i povećao broj zaposlenih osoba u odnosu na 2016. godinu. (kao posljedica je i opadanje broja stanovnika). Broj stanovnika se smanjio za 2 %. Broj preduzeća na 1000 stanovnika  u odnosu na 2016 godinu se smanjio .Broj učenika osnovnih i srednjih škola  se smanjio. Broj ljekara se smanjio. Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava/1000 stanovnika se povećao, broj korisnika socijalne pomoći/1000 stanovnika se smanjio. Broj aktivnih članova u institucijama kulture se smanjio kao i u sportskim klubovima.

- Pokrivenost domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće se povećala za 31%

- Pokrivenost domaćinstava odvozom krutog otpada se povećala za 33 %

Broj asfaltiranih mjesta bez putne infrastrukture je ostao isti, kao i broj domaćinstava bez pristupa električnoj energiji. Za ostale podatke nemamo polazno stanje te ne možemo vršiti poređenje.

U nastavku je dat tabelaran prikaz makroekonomskih pokazatelja  za 2016. godinu  i izvještajnu godinu  2017. godinu . Popunjene su kolone za koje se moglo doći do podataka:

| MAKRO INDIKATORI RAZVOJA |  | Naziv JLS: Bosanski Petrovac |
| --- | --- | --- |
|  |  | Površina km2: 709 |
| R.B. | OSNOVNI INDIKATORI RAZVOJA | indikator | Polazno stanje | 2017 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Ukupno | Muški | Ženski | Ukupno | Muški | Ženski |
|  | INDEKS RAZVIJENOSTI (FBIH) | indeks | 53.2 |  |  | 57.4 |  |  |
|  | Stanovništvo | broj | 6,924 |  |  | 6,795 |  |  |
| 1 | Zaposlenih stanovnika | broj | 1,127 |  |  | 1,265 |  |  |
|  |  | % | 16% |  |  | 29% |  |  |
| 2 | Nezaposlenih stanovnika | broj | 1,034 |  |  | 971 |  |  |
|  |  | % | 15% |  |  | 43% |  |  |
| 3 | Ukupni prihodi po glavi stanovnika | iznos | 814 |  |  | 910 |  |  |
|  |  | po glavi | 118 |  |  | 134 |  |  |
| 4 | Investicije na teritoriji JLS (u stalna sredstva) | iznos | 981 |  |  | 727,956 |  |  |
| 4.1 | Od toga, u nova stalna sredstva (ako su podaci dostupni) | iznos |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Broj preduzeća/1000 stanovnika | omjer | 67.3 |  |  | 48.3 |  |  |
| 6 | Prosječna neto plaća u KM | iznos | 757 |  |  | 758 |  |  |
| 7 | Broj učenika osnovnih i srednjih škola na hiljadu stanovnika | broj | 104 |  |  | 100 |  |  |
| 8 | Socijalni transferi po glavi stanovnika | po glavi | 60,007.00 |  |  | 57,919.73 |  |  |
| 9 | Broj ljekara/1000 stanovnika | omjer | 0.87 |  |  | 0.73 |  |  |
| 10 | Iznos realizirnih sredstava za prioritete iz razvojne strategije | iznos | 980,887 |  |  | 444,327.94 |  |  |

Socioekonomski pokazatelji po općinama u FBiH za 2017. godini,

|  | DOPUNSKI INDIKATORI RAZVOJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Udio realiziranih kapitalnih investicija u budžetu JLS | omjer | 761.39 |  | 18.69 |  |
| 2 | Poljoprivrednih gazdinstava/1000 stanovnika | omjer | 65 |  |  | 76.8 |  |  |
| 3 | Broj korisnika socijalne pomoći/1000 stanovnika | omjer | 40 |  |  | 34 |  |  |
| 4 | Zdravstveno osiguranih lica u odnosu na ukupno stanovnistvo | omjer | 85.03 |  |  | 85.5 |  |  |
| 5 | Broj aktivnih članova u institucijama kulture (SKUD i biblioteka) | broj | 263 |  |  | 244 |  |  |
| 6 | Broj aktivnih članova u sportskim institucijama | broj | 220 |  |  | 200 |  |  |
| 7 | Pokrivenost domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće | procenat | 35% |  |  | 66% |  |  |
| 8 | Pokrivenost domaćinstava odvozom krutog otpada | procenat | 26% |  |  | 59% |  |  |
| 9 | Broj naseljenih mjesta bez asfaltirane putne komunikacije | broj | 35. |  |  | 35 |  |  |
| 10 | Broj domaćinstava bez pristupa električnoj energiji | broj | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 11 | Prosječna izmjerena vrijednost CO ug/m3 | tona | N/P |  |  | N/P |  |  |

5. ZAKLjUČCI I PREPORUKE

Realizacija strategije u 2017. godini je niska, što pokazuje 40,74 % ostvarenja broja započetih te 11,11 % broja u potpunosti realiziranih projekata u odnosu na ukupan broj planiranih projekata u izvještajnom periodu. U pogledu finansijske realizacije stanje se može ocjeniti nezadovoljavajućim, odnosno ukazuje da je planiranje bilo nerealno, a što se može sagledati iz ukupnog procenta realizacije planiranih sredstava od 13,79 %. U pogledu „privlačenja“ eksternih sredstava procent od 76,74 % eksternih sredstava ukazuje na poboljšanje stanja te da bi se i u narednom ciklusu planiranja trebalo izvršiti detaljniju i realniju analizu vanjskih izvora, te usmjeriti aktivnosti na lobiranje potencijalnih eksternih izvora.

Ako posmatramo ostvarenje sektorskih ciljeva, očigledno je da je u 2017. godini najviše ostvareno ekoloških  ciljeva, te se dalje nastavlja sa njihovim ostvarenjem u sljedećoj godini, te da je ekonomski i društveni cilj djelimično ostvaren i na dobrom su putu da budu ostvareni u narednim godinama. Međutim, u pogledu navedenog  cilja rezultati su nedovoljni, uglavnom zbog nedovoljne aktivnosti i konkretnih zaduženja na implementaciji projekata definiranih sektorskim ciljem, a što ukazuje da je u narednom planskom ciklusu neophodno unaprijediti planiranje i definirati konkretna zaduženja prilikom implementacije, kao i načine monitoringa ostvarenih rezultata kako bi se na vrijeme mogle poduzeti adekvatne korektivne mjere. Neophodno je u narednom periodu nastaviti na realizaciji društvenog i ekonomskog cilja, jer ima važnu ulogu u jačanju i uključenju nevladinog sektora u razvojnim procesima.

U 2017. godini nisu značajno unaprijeđeni institucionalni kapaciteti za učinkovitije upravljanje razvojem. Ovo se prije svega odnosi na stanje JURA-e gdje je izostalo popunjavanje radnih mjesta definiranih sistematizacijom. Što se tiče ostalih radnih mjesta u čijem domenu su poslovi upravljanja lokalnim razvojem, stanje je djelimično zadovoljavajuće. Generalno, upoređujući sadašnje stanje sa „preporučenim“ stanjem/funkcijama sistemskog upravljanja razvojnim aktivnostima može se zaključiti da su poduzete sve neophodne aktivnosti u skladu sa definiranim preporukama, ali je neophodno dodatno raditi na unaprijeđenju koordinacije kako bi sistem upravljanja razvojem bio održiv i imao ključnu ulogu upravljanja razvojem.

U domenu zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem bitno je naglasiti:

- Plan implementacije za period 2017-2019. godinu je pripremljen u skladu sa JURA kalendarom (te je korišten kao jedan od osnovnih ulaznih dokumenata tokom izrade općinskog budžeta i ostalih programskih dokumenata);

- godišnji planovi rada službi/odjeljenja su pripremljeni u skladu sa JURA kalendarom i JURA definisanim rokovima te su primjenili projektni pristup.

- Izvještaj o radu Općinskog Načlelnika i službi za upravu za period od  01.01.2017. do 31.12.2017. god. vraćen je od strane Općinskog vijeća na doradu i još nije usvojen.

- Iako je Informacija o izvršenju Budžeta Općine Bosanski Petrovac za period 01.01.- 31.12.2017.godine pripremljena već u aprilu mjesecu 2018. godine, ista još nije usvojena.

- u pogledu izgradnje mehanizama saradnje sa privatnim sektorom nije postignut značajan napredak. U domenu jačanja javno-privatnog dijaloga nije ostvareno aktivno uključivanje privatnog sektora u implementaciju projekata ekonomskog razvoja;

U narednom planskom ciklusu posebnu pažnju je potrebno posvetiti:

- Realnijem planiranju broja projekata i finansiranja iz sredstava budžeta i eksternih izvora;

- Unaprijeđenju koordinacije prilikom planiranja plana implementacije, a koja se temelji na prethodnim izvještajima i preporukama;

- Uspostavljanju adekvatnog sistema praćenja projekata i organizovanja kvartalnih sastanka sa pregledom stanja i izvještavanja;

- U skladu sa mogućnostima, a u što skorije vrijeme, obezbjediti popunjavanje radnih mjesta, vodeći računa o prioritetima, sa postepenom tendencijom izdvajanja funkcije razvoja kao zasebnog organizacionog oblika;

- Izvršiti detaljniju analizu eksternih izvora (više razine vlasti, donatori, međunarodne organizacije, međuopćinska i prekogranična saradnja), te pripremiti pravovremene i kvalitetne projektne prijedloge);

- Jačati međusobnu koordinaciju i uključenost privatnog i nevladinog sektora u svim fazama procesa strateškog planiranja, implementacije, praćenja i izvještavanja;

- Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana službi dopuniti dijelom koji se odnosi na informaciju o realizaciji strateških projekata definiranih godišnjim planovima rada službe;

- Definirati sektorske ciljeve koji su u dosadašnjim periodima kompletirani ili nedovoljno kvalitetno vremenski definirani, uzimajući u obzir da se postave na SMART principu.

6. ANEKSI

- Tabelarni pregled stanja realizacije projekata u 2017. godini

- Plan implementacije Strategije integrisanog razvoja 2017-2019. godine.

Napomena:  Usvajanjem Revidirane strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2017-2020 godina,  imamo za obavezu praćenje provođenja Strategije razvoja putem Alata za praćenje implementacije Strategije - APIS i Tabele sektorskih i makro indikatora iz kojeg su detaljno u izvještaju i predočeni podaci.

Ukupna vrijednost implementiranih i djelomično završenih projekata  po APIS-u iznosi 727.955,94 KM.

TabelarnI prikaz, odnosi se na informaciju o svim započetim i završenim projektima u općini za 2017. godinu,  usvojenu od strane Općinskog vijeća broj: 02/1-28-118-3/18 od 31.01.2018. godine. ukupne vrijednosti  od 558.685,00 KM.

Razlika od 169.270,94 KM u vrijednosti potpuno i djelimično  realiziranih projekata je u tome što u Informaciji o svim započetim i završenim projektima nisu evidentirani slijedeći projekti:

1. Jačanje kapaciteta Centra za socijalni rad - nabavka  terenskog vozila-  74.320,00 KM

2. Rekonstrukcija stambenog fonda (izgradnja zgrade)                                - 69.950,94  KM

3. Petrovačke manifestacije                                                                                - 15.000,00  KM

4.  Izgradnja priključka i dovodnog voda za crkvenoopštinsku salu

SPCO Kolunić na gradsku vodovodnu mrežu                                                             -      2.000,00   KM

5. Sistem solarnog zagrijavanja vode u OŠ "Ahmet Hromadžić"

Bosanski Petrovac                                                                                            -    6.500,00 KM

6. Razvoj i promocija prerađivačke industrije                                                 -    1.500,00 KM

_____________________________

169.270,94 KM

JURA tim